## HARMONOGRAM (3)
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY nr …../…../GW/2014 | Budowa hali produkcyjnej z pomieszczeniami socjalno - gospodarczymi LS TECH HOMES - KONIECWAŁD
HARMONOGRAM ROBÓT
|  | 2014 ROK |  |  |  | 2015 ROK
|  | grudzień |  |  |  | styczeń |  |  |  |  | luty |  |  |  | marzec |  |  |  | kwiecień |  |  |  |  | maj |  |  |  | czerwiec |  |  |  | lipiec |  |  |  |  | sierpień |  |  |  |  | wrzesień |  |  |  | październik |  |  |  | listopad |  |  |  | grudzień
Wartość robót netto - razem zł
ZAKRES ROBÓT | KW | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Wykonanie drogi dojazdowej na teren działki; wykonanie zaplecza budowy oraz oświetlenia i monitoringu budowy | bar: 49
Roboty ziemne | bar: 49 to 50
Fundamenty i podwaliny hali produkcyjnej | bar: 50 to 52
Przyłącze energetyczne | bar: 49
Przyłącza wodno - kanalizacyjne | bar: 49 to 1
Fundamenty i podwaliny pomieszczeń socjalno - gospodarczych | bar: 50 to 52
Ściany konstrukcyjne i wewnętrzne pomieszczeń socjalno - gospodarczych | bar: 3 to 6
Drogi i parkingi sieci zewnętrzne | bar: 4 to 11; 17 to 26
Dostawa i montaż konstrukcji stalowej hali | bar: 51 to 4
Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej dachu hali | bar: 52 to 6
Obudowa ścian i dachu hali produkcyjnej | bar: 5 to 11
Wykonanie elewacji i pokrycia dachu pomieszczeń socjalno - gospodarczych | bar: 8 to 11
Stolarka drzwiowa i okienna, orynnowanie obiektu | bar: 10 to 13; 19 to 20
Posadzki | bar: 14 to 18
Instalacje wewnętrzne pomieszczeń socjalno - gospodarczych | bar: 51 to 52; 11 to 15
Instalacje wewnętrzne hali produkcyjnej | bar: 51 to 52; 11 to 16
Roboty wykończeniowe, biały montaż | bar: 19 to 24
……………………………………………………………………………………………………….
Wykonanie ogrodzenia,zagospodarownie terenu | [57 empty] | Nazwa i adres Wykonawcy Pieczątka firmowa | bar: 3 to 4; 23 to 26
………………………………………………………………………………………………………
Odbiory końcowe | [57 empty] | data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej | bar: 27 to 29